桃園市政府警察局創新校園宣導-「話中有話」校園反毒反詐話劇表演活動執行計畫
依據：
本局108年1月2日桃警少字第1080000276號函。
構想：
1. 突破現行校園預防犯罪宣導作法，改為「學生向學生宣導」方式，經由與學校專業科系、社團合作，以「集體創作模式」，藉少年的視角、口語及肢體語言，透過舞台(話)劇，精進校園「反毒」、「反詐騙」宣導工作。
2. 連結桃園市政府(下稱市政府)各局處及網絡資源，共同推動反毒反詐預防性作為，並依據少年需求提供即時之協助。
目的：
一、促進各級學校及社團組織，共同研擬反毒反詐騙議題，藉由生動活潑的舞台(話)劇演出及利用少年熟悉之語言，教育少年建立正確的法律觀念，並喚起社會對少年犯罪及防制少年被害等課題的重視與落實反毒反詐騙理念的宣導。
二、增進同儕良性互動，培養團隊共同關心反毒反詐騙議題，深植少年反毒反詐騙觀念，精進預防犯罪宣導成效。
主(協)辦單位：
1. 主辦單位：本局少年警察隊(下稱少年隊)。
2. 協辦單位：市政府青年事務局、教育局、社會局、衛生局。
3. 承辦單位：本市各公、私立國、高中(職)。
執行方式與任務分工：
1. 執行方式：
  1. 期程：以每1年為1執行期程，並得視執行進度區分為2階段實施。
  2. 配合演出學校：以設有表演藝術、影視等相關科系，或校內有話劇、舞台劇相關社團之學校為優先，由本局先行與各該學校聯繫接洽，視學校配合意願及本局相關經費編列情形，每期遴選3所以上學校配合執行。
  3. 表演場次：
１、表演場次：
（１）校內：每1期應演出3場次。
 （２）校外：每1期演出3至5場次，並配合本局活
動或規劃之日期、時間及場地演出。
  ２、上述校內、外表演場次，本局得視實際需求，或
依據配合學校申請，予以調整變更，惟不得超出
總表演場次。
二、任務分工：
(一)配合學校：負責劇本編撰與修正、演員組成與排練、
服裝與道具製作、購置(租用)、校內場地安排及布
置(含音響聲控)、校外演出之交通工具、演出海報
製作等事項，並指定專人負責(聯繫窗口)。
(二)少年隊：負責配合學校遴選、表演內容主題及參考
資料提供、劇本審查與排練內容修正、成果驗收、校內、外擴大宣導期程之聯繫安排及經費之籌編與撥用。
市政府各局處及網絡單位：配合相關經費之籌編、活動規劃。
計畫審查及期程規劃：
（一）計畫審查：(計畫提報至驗收完成)
１、期前整備階段：
1. 主辦單位：律定聯繫窗口、選定演出主題、預算編列、審查劇本。
2. 承辦單位：選定指導老師、編組劇組、撰寫劇本大綱、提出經費需求概算並於活動執行前1個月提報演出執行計畫(下稱演出計畫)。
3. 演出人員需5人以上，演出劇本由學校指導老師或學生先行編撰後，由本局進行初步審查。
２、內容排演階段：
1. 主辦單位：協助劇情修正及排練情形指導與規劃演出期程。
2. 承辦單位：角色選定及劇情演練、道具服裝設計製作(租用)、校內演出期程之規劃、校外演出期程之協調聯繫、排練情形紀錄等事項。
3. 排演期間請自行利用時間加強排演，表現方式貼近少年，以少年易接受之方式呈現。
３、成果發表及驗收階段：
1. 主辦單位：辦理校園宣導活動(預防犯罪宣講、有獎徵答)，錄影並作成紀錄。
2. 承辦單位：依期程配合演出，協助演出場地取得、布置及音控。演出後，視時下流行趨勢、主流民意及網路媒體關注事項，適時調整演出內容，惟不得逾越原劇本原創範疇。
（二）正式演出：(成果發表後至期程結束)
１、校內擴大宣導：由各校依年級(含日校、進修部)
規劃辦理預防犯罪宣導，至少應達2場次以上。
２、校外擴大宣導：
（１）各配合學校應配合本局或相關局處舉辦之活動
演出，每期應配合1至2場次；惟如本局及各網絡單位均未有需配合之活動者，不在此限。
（２）各配合學校之宣導劇場，得視狀況，配合本局
規劃，至本市各國中辦理預防犯罪宣導，每校至少應配合1至3場次。
（３）各配合學校亦得主動向本局提出申請規劃宣導
場次，由少年隊協調聯繫相關學校後安排演出期程。
四、預估具體效益：
1. 採行舞台(話)劇方式傳達犯罪宣導重點，相較於單純以簡報、圖(影)片宣講，宣導效果大幅強化，且採「學生表演給學生看」方式，更加融入學生(少年)的次文化，宣導內容接受度更高。
2. 採用跨機關整合宣導模式，藉以培訓校園內反毒反詐之宣導大使，除可帶動校園內對上開議題的討論與關注，並扎根反毒反詐之觀念；另結合本局規劃，更可影響同區域學校或向下至國中、小宣導，擴大影響層面。
3. 以每期配合3所以上學校，每校舉辦6至8場次，預計最高可達30場次以上，受益學生(少年)數可達3萬人次以上。
    1. 經費編列與核銷：
1. 各配合學校應依實際需求，評估辦理場次所需經費項目，並逐項列出概算項目，併同演出計畫，於活動執行前1個月函送市政府青年事務局及本局審查，並依「桃園市政府促進青年參與多元文化補助要點」(如附件1)及「桃園市政府推展校園反毒反詐活動補助作業要點」(如附件2)規定，申請補助項目及金額，經審查後依核定補助項目（內容）執行。
2. 本執行計畫配合學校學期執行，依本局每年經費編列情形撙節使用，並應結合本局高關懷活動、預防犯罪宣導及青春專案等重點工作期程，落實執行。
3. 本案各配合學校之各項經費申請、核銷，準用本局推展校園反毒反詐騙話劇宣導活動補助要點相關規定(相關表格如附件1至12之1)。
4. 經費概算項目如下：
費用名稱	金額(新臺幣)	說明
學校辦理反毒反詐騙話劇相關演出費用	依年度預算編列情形撥用	講師鐘點費、撰稿費、服裝費、道具費、保險費、音響費用、誤餐、交通費用等相關活動費用。
作業費	依年度預算編列情形支用	宣導作業(含宣導品)、誤餐、獎品、獎狀(框)、慰問品、鐘點費等相關費用。
總 計

本案經費除於本局相關經費項下支給外，得視各網絡單位預算編列情形配合辦理。
# 柒、協調事項：
一、各配合學校應依據本執行計畫，提報演出計畫，提報參加演出人員名冊、指導老師、排演期程、經費明細等，以利經費撥用、成果發表及參加人員獎勵表揚相關事宜。
二、演出之劇本、表演內容及相關錄影(音)檔案之智慧財產權歸本局及市政府各網絡局處、表演學校共有，本局得用於預防犯罪宣導或內部教育訓練之用，各級學校亦得依本執行計畫於校內、外進行相關預防犯罪宣導活動，惟不得用於預防犯罪宣導無關之事項。
# 捌、獎勵：參與本案活動之各校及市政府各局處出力人員，
# 請於權責內自行辦理行政獎勵事宜。
玖、附件：
  一、桃園市政府促進青年參與多元文化補助要點。
  二、桃園市政府推展校園反毒反詐活動補助作業要點。
拾、本執行計畫未盡事宜，得修正補充之。