國防部108年軍校招生「菁英專案」活動綱要計畫
壹、目的
為招募優質學生加入國軍，爭取高中(職)學生對陸、海、空軍官校發展有充分的認識並形成認同感，影響同儕，激發其報考意願，進而擴大軍校正期班招生成效，提升人員素質。
貳、實施構想
由國防部主導，各軍種策劃並指導所屬官校舉辦，藉由三軍官校參訪體驗活動，建立互動機制，使參訪學生能瞭解未來學習環境及職涯發展，並協助青年學子做好軍旅生涯規劃，期能配合個人專長，獲得適才、適性發展之機會。
參、實施要領
一、活動日期、地點及邀請對象：
（一）日期：108年2月16-17日(星期六、日)。
（二）地點：陸、海、空軍官校。
（三）邀請對象：
１、依據歷年軍校招生「錄取」超過5員學生之學校為主，區分北、中及南區招募重點學校。
２、邀請學生每校以2-4人為限，參加總人數為420員（不含招募員及隨行教官）區分如下：
（１）甲組：參加人員為新竹以北及宜蘭、花蓮各高中
      (職)學生，由北區招募中心負責，預計邀請140員(男120員，女20員)。
（２）乙組：參加人員為苗栗以南至嘉義以北各高中(職)學生，由中區招募中心負責，預計邀請140員(男120員，女20員)。
（３）丙組：參加人員為臺南以南及臺東各高中(職)學生，由南區招募中心負責，預計邀請140員(男120員，女20員)。
（４）高中(職)應屆畢業生參加，優先順序如下：
Ａ、體檢合格之應屆生、學測模擬考成績加總「後標(含)」以上，成績較高者優先。
Ｂ、符合飛行體位之應屆生，且學測模擬考成績加總「底標(含)」以上，成績較高者優先。
Ｃ、統測模擬考成績「後標(含)」以上應屆生，成績較高者優先。
Ｄ、體檢合格之應屆生。
Ｅ、有意參訪之學生(須符合在校品德良好，無不良紀錄者)。
（５）各地區招募中心邀請學生比例高中生80%、高職生20%，員額可流用調整。
二、活動內容(活動行程表，如附表1)：
（一）現身說法及校況介紹：由三軍官校於參訪各校期間，編組服務人員，並隨車全程陪同（以每車1員學生為原則），主動介紹並提供參觀者相關諮詢事項及文宣資料，以增強青年學子對軍職發展之瞭解。
（二）參觀及體驗活動：配合學校教學環境、設施特色、教育成果、生涯發展等展覽內容翔實規劃，供學生參觀及親身體驗，激發青年學子對未來學習成長的期許。
（三）團康晚會：
１、由陸軍官校高勤官擔任會場指揮官，以因應各種突發狀況及有效處置。
２、由陸軍官校負責會場規劃及布置全般事宜。
３、晚會由陸軍官校統籌各校辦理，並派員擔任主持人，帶動晚會氣氛，同時指派專人負責編排節目及謝幕，確保活動過程流暢，各校表演節目不得雷同。
（四）各官校參訪行程(含雨天備案)：三軍司令部於107年12月31日前統一報部備查；各校雨天備案，須將戶外參訪活動調整為室內參觀活動(例：教學區、軍史館或圖書館等），確維活動順遂。
三、權責劃分(人員職掌編組及工作期程，如附表2、3)：
（一）教育部：
１、各校軍訓教官協助學生完成活動報名，並提供名冊由地區招募中心彙整，俾利規劃活動相關事宜。
２、依參加活動學生人數管理需要，支援軍訓教官，協助學生生活管理及意見溝通等事宜。
（二）人次室：
１、負責策般活動綱要計畫。
２、指導各單位活動規劃及管制全般事宜。
３、核定活動經費並全程派員督導活動事項。
（三）政戰局：
指導所屬媒體記者隨隊採訪及報導，並於國防線上以專輯方式播映。
（四）後次室：
指導陸軍司令部遊覽車租賃事宜。
（五）三軍司令部：
１、依本部綱要計畫，策頒實施計畫，並報部備查。
２、邀集相關單位召開協調會，研討活動執行細節，並指導所屬辦理參訪規劃全般事宜。.
３、指導所屬官校派遣醫官1員全程隨行，負責人員醫療事項。
４、督(指)導所屬官校辦理參訪活動，並實施先期預檢，期間業務承辦人須全程參與活動。
５、陸軍司令部協助北區招募中心，並管制陸軍後勤指揮部租賃遊覽車事宜。
  （六）陸軍後勤指揮部：
負責地區招募中心遊覽車租賃相關事宜。
（七）三軍官校：
１、負責活動規劃、人員受訪及相關行政事宜，並依軍種活動實施計畫，策頒執行計畫。
２、邀集相關單位召開協調會，研討晚會表演節目、活動規劃、醫療措施、安全風險管控等全般事宜。
３、負責參訪期間，人員編組及任務分配(先期完成任務提示及勤前教育），並注意人員與參訪學生之男女分際。
４、各校準備提供參訪學生之招募文宣品及紀念品不得雷同。
５、陸軍官校負責訂定參訪生活公約、製發識別證（含套）、規劃團康晚會、安排住宿地點（含用具）及辦理學生保險等事宜；每人保額300萬，保險期程自活動當日00時起至活動結束日24時止。
（八）各地區招募中心：
１、協助學生完成報名，彙整各縣市聯絡處、各校參加人員名冊，並函送三軍官校及副知本室。
２、民用遊覽車承租事宜（含保險）及負責押車（每1車指派招募員1-2員）、車上康樂活動及諮詢服務。
３、負責學生安全與生活管理，並就學生報到狀況及返家後，編組專人主動聯繫家長或監護人，確認人員安全，並統由地區招募中心回報本部。
４、製作各地區活動結案報告。
四、經費：活動所需費用，由本部控管120103教育行政費項下支應，並以司令部為單位，於107年12月31日前完成預算需求，並經主計單位副署後報部，俾利預算審查與核定事宜，不足部分由各單位自行檢討勻支。
五、獎懲：為激勵於本活動推展及執行過程中表現良好之單位及人員，請三軍司令部依本部「國軍辦理人才招募專案活動獎勵基準表」造冊報部；另對執行不力、肇生危安情事或衍生媒體負面議題單位，本部將不予議獎，並依情節檢討議處。
肆、一般規定
一、服裝規定：
（一）參加學生、軍訓教官穿著(休閒)便服、球鞋。
（二）各押車軍官(招募員)、軍校學生穿著季節服裝，人員須服儀整齊、清潔、配件(勳表)齊全，並應注意整體形象。
二、三軍官校可依任務狀況安排適員接受軍事媒體即時採訪，惟採訪內容以「招募(生)」為限。
三、參加活動人員行李以2天換洗衣物、布(球)鞋及拖鞋(夜間盥洗)等為主，輕便利於攜行，並攜帶保暖衣物。
四、因參加本活動而影響休假之工作人員，由單位依權責擇期實施補假；另各單位編組人員，不得任意更動，並須依其職掌，確實執行工作。
五、各單位於購置餐點時應注意衛生，並視天候狀況，準備熱湯或熱飲，提供人員食用。
六、車輛租賃以5年內新車為限（含保險）並列入簽約要項，每車規劃1員地區招募中心內上尉（含）以上人員擔任押車軍官。
七、為利人員管制，各地區招募中心人員及各校編組學生全員留宿陸軍官校。
八、活動期間如發現參訪學生有身體不適狀況，應立即通知學生家屬(聯絡人)，由軍醫進行醫療處置、協助就醫及後續管制。
九、各單位負責活動期間全程醫護安全，並先期瞭解救護車後送醫院之動線、時間，與鄰近醫院完成支援協定，使需要緊急醫療之人員，獲得即時之專業醫療服務，以降低危安風險係數。
十、活動期間以安全為首要考量，各單位須建立管控、應變機制，如肇生危安事件，立即回報本部督導官，並循戰情及政戰系統回報相關單位。
十一、各校須指派帶隊官，負責團康晚會表演學生往返所屬學校，以防杜違紀事件肇生。
十二、各地區招募中心協助學生完成報名表填寫（如附表4），於108年1月21日前完成彙整後函送三軍官校及副知本室，以利工作管制（名冊格式如附表5）。
十三、為分析活動成效及策進方向，由各地區招募中心於活動結束後，請參訪學生填寫問卷調查表（如附表6），於108年4月5日前，送交本部彙整。
十四、為利辦理評核，以司令部為單位於108年4月5日前，統一將結案報告逕送本部備查（1式3份，自存1份）。
十五、本部預於108年2月15日至陸、海、空軍官校實施全程預檢（含裝備、伙食、及晚會表演節目等），由三軍司令部、三軍官校及地區招募中心業管主管及承辦人陪同實施，預檢及督導期間車輛派遣，由海軍司令部負責。
十六、本案承辦人：國防部人次室人才培育處古志翔少校（軍線213936、自動線02-27325693分機221、國軍網頁電子郵件信箱kk2911143@webmail.mil.tw）。
十七、本計畫如有未盡事宜，另令增（修）頒之。
附表1
國防部108年軍校招生「菁英專案」活動行程表
時 間	內 容
108年2月16日
自起站出發	午餐於車上使用，餐點由各地區招募中心負責
1200－1330	至陸軍官校報到、編隊、分配寢室、行李置放
1330－1400	致歡迎詞
1400－1800	1、參訪陸軍官校教學環境、教育成果、親身體驗 / 2、活動採分組、輪帶方式進行
1800－1900	晚餐
1900－2030	團康晚會
2030－2200	盥洗
2200－	就寢
108年2月17日
0630－0700	起床、盥洗
0700－0740	早餐
0740－0850	前往空軍官校
0850－1130	1、參訪空軍官校教學環境、教育成果及親身體驗 / 2、活動採分組、輪帶方式進行
1130－1230	於空軍官校午餐
1230－1330	前往海軍官校
1330－1630	1、參訪海軍官校教學環境、教育成果及親身體驗 / 2、活動採分組、輪帶方式進行 / 3、甲組學生於1600時賦歸
1630－	1、乙、丙組學生賦歸（安排各校隨車學生，向參訪學生實施歡送） / 2、餐盒由海軍官校準備，並規劃地點分發餐盒

附表2
國防部108年軍校招生「菁英專案」活動人員職掌編組表
區分		編組人員		職掌
		單位	級職
指導組	組長	參謀本部	海軍 / 副總長	指導所屬辦理108年軍校招生「菁英專案」活動全般事宜。
	副組長	人次室	中將 / 次長	襄助指導所屬辦理108年軍校招生「菁英專案」活動全般事宜。
	副組長	人次室	少將 / 助理次長	襄助指導所屬辦理108年軍校招生「菁英專案」活動全般事宜。
	小組長	人次室 / 人培處	少將 / 處長	督導管制所屬辦理108年軍校招生「菁英專案」活動全般事宜。
計畫組	組長	人次室 / 人培處	上校 / 副處長	管制108年軍校招生「菁英專案」活動綱要計畫策頒及工作協調全般事宜。
	組員	人次室 / 人培處	上校 / 人參官	協助管制108年軍校招生「菁英專案」活動綱要計畫策頒及工作協調全般事宜。
	組員	人次室 / 人培處	少校 / 人事官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動政策說明及協調全般事宜。
	組員	人次室 / 人培處	少校 / 人事官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動計畫策頒、協調聯繫及執行管制全般事宜。
	組員	人次室 / 人培處	少校 / 人事官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動招募文宣規劃全般事宜。
	組員	人次室 / 人培處	少校 / 人事官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動期間協助辦理政策及試務說明相關事宜。
	組員	人次室 / 人培處	上士 / 人事士	負責108年軍校招生「菁英專案」活動行政工作管制事宜。
	組員	人次室 / 人培處	上士 / 人事士	負責協助108年軍校招生「菁英專案」活動協調聯繫及執行管制全般事宜。
	組員	人次室 / 人培處	繪圖員	負責108年軍校招生「菁英專案」活動紀實。
媒體組	組長	政戰局 / 新聞處	少將 / 處長	指導新聞發布管制與媒體接待全般事宜。
	組員	政戰局 / 新聞處	中校 / 新聞官	負責活動新聞發布與所屬媒體參訪接待事宜。
執行管制組	組長	陸軍 / 司令部	上校 / 組長	一、督導陸軍官校執行108年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 / 二、管制北區招募中心執行108年軍校招生「菁英專案」經費申請。
	組長	海軍 / 司令部	上校 / 組長	一、督導海軍官校執行108年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 / 二、管制南區招募中心執行108年軍校招生「菁英專案」經費申請。
	組長	空軍 / 司令部	上校 / 組長	一、督導海軍官校執行108年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 / 二、管制中區招募中心執行108年軍校招生「菁英專案」經費申請。
	組員	陸軍 / 司令部	少校 / 連絡官	一、負責陸軍官校執行108年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 / 二、負責北區招募中心執行108年軍校招生「菁英專案」經費申請。
	組員	海軍 / 司令部	中校 / 聯絡官	一、負責海軍官校執行108年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 / 二、負責南區招募中心執行108年軍校招生「菁英專案」經費申請。
	組員	空軍 / 司令部	少校 / 教參官	一、負責空軍官校執行108年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 / 二、負責中區招募中心執行108年軍校招生「菁英專案」經費申請。
執行組	組長	北區 / 招募中心	上校 / 主任	督導108年軍校招生「菁英專案」活動北區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。
	組長	中區 / 招募中心	上校 / 主任	督導108年軍校招生「菁英專案」活動中區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。
	組長	南區 / 招募中心	上校 / 主任	督導108年軍校招生「菁英專案」活動南區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。
	組員	北區 / 招募中心	少校 / 連絡官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動北區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。
	組員	中區 / 招募中心	少校 / 連絡官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動中區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。
	組員	南區 / 招募中心	少校 / 連絡官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動南區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。
	組員	陸軍官校	少校 / 訓練官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動陸軍官校參訪體驗規劃及各項執行工作全般事宜。
	組員	海軍官校	上尉 / 資管官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動海軍官校參訪體驗規劃及各項執行工作全般事宜。
	組員	空軍官校	上尉 / 教行官	負責108年軍校招生「菁英專案」活動空軍官校參訪體驗規劃及各項執行工作全般事宜。

附表3
國防部108年軍校招生「菁英專案」活動 / 工作期程管制表
項次	管制完成時間	工作項目	承辦單位	備考
1	107.12.31	策頒軍種實施計畫，並報部備查	三軍司令部
2	107.12.31	呈報參訪行程及預算需求	三軍司令部
3	108.01.21	函送參加人員名冊至三軍官校及副知人次室	地區招募中心
		策頒執行計畫	三軍官校
4	108.02.15	活動預檢	各相關單位
5	108.02.16-17	活動正式執行	各相關單位
6	108.03.08	預算核銷作業	各相關單位
7	108.04.05	呈報結案報告(含問卷)及獎勵建議名冊	三軍司令部
8	108.04.19	辦理活動議獎	人次室

附表4
國防部108年軍校招生「菁英專案」活動報名表 / 報名日期： 年 月 日
姓名			性別
國民身分證 / 統一編號			生日
聯絡電話			身高
行動電話			體重
就讀學校			腰圍
通訊住址
電子郵件
軍校體檢	□否 □是 體檢時間：
預計畢業時間			視力0.6以上		□是 □否
餐點選擇	葷食			素食
家長或監護人	姓名： 與考生關係：
	本人 同意 參加由國防部辦理之108年軍校招生「菁英專案」活動。 / 簽名蓋章：
備註	1.本活動為免費參加，時間自108年2月16日至17日止。 / 2.請將報名表及最近1次模擬考成績單電傳至各地區招募中心，傳真電話： / 北區招募中心：02-87331873。 / 中區招募中心：04-22155542。 / 南區招募中心：07-5830354。

附表5
國防部108年軍校招生「菁英專案」活動人員名冊
項次	單位/學校	身份別	姓名	受益人	生日	性別	身分證號	地址	市內電話	行動電話	葷/素	備註
1	北區招募中心	招募員	王小明	王大明	69.03.12	男	A123456789	臺北市大安區基隆路2段207號	02-27325693	0968123123	素食
2	臺北市軍訓聯絡處	教官	李小華	李大華	62.11.01	女	D123456789	臺北市大安區基隆路2段207號	02-22524859	0933123456	葷食
3	建國中學	學生	許小銘	許大銘	76.01.23	男	A101234569	臺北市大安區和平東路2段101號	02-27324411	0938568956	葷食

合計		招募員○員、教官○員、學生○員

（本表請用EXCEL製作，可自行延伸運用）

附表6
國防部108年軍校招生「菁英專案」活動問卷調查表 / 謝謝您參加本活動，請提供寶貴意見，作為我們爾後精進之參考敬祝身體健康 萬事如意 / 1.請問您對本次活動行程安排是否滿意？ / 非常滿意滿意普通不滿意須改進，原因： / ________________________________________________ / 2.請問您對本次接待人員之導覽與服務是否滿意？ / 非常滿意滿意普通不滿意須改進，原因： / ________________________________________________ / 3.請問您對本次活動的餐點是否滿意？ / 非常滿意滿意普通不滿意須改進，原因： / _______________________________________________ / 4.請問您最喜歡哪所學校的行程安排？ / 陸軍官校海軍官校空軍官校 / 5.請問您喜歡陸軍官校哪項活動安排（可多項）？ / _____________________________________________________ / 6.請問您喜歡海軍官校哪項活動安排（可多項）？ / _____________________________________________________ / 7.請問您喜歡空軍官校哪項活動安排（可多項）？ / _____________________________________________________ / 8.請問您受否願意立即報名加入軍校的行列？原因：________________________________________________ / 9.其他建議：_____________________________________________________ / 姓名：_________________連絡電話_________________